## Φύλλο1
Α/Α | user stories | num | sub task | προτερεότητα | Εκτιμώμενος χρόνος (ώρες) | Πραγματικός χρόνος (ώρες) | ανάθεση | έγινε | sprint | έναρξη | λήξη
| Δημιουργία template του site. | 11 | Δημιουργία template σε html που να περιλαμβάνει α) μία topNav με τα link «Αρχική», «Για εμάς», «Αθλήματα» , «Επικοινωνία», ένα input αναζήτησης που ο χρήστης θα εισάγει το άθλημα ή την περιοχή που θέλει, ένα submit button που θα υποβάλλεται η αναζήτηση και ένα dropdown button «Σύνδεση/Εγγραφή» που θα έχει τις επιλογές «χρήστης και επιχείρηση», β) Ένα footer που θα περιέχει την «επικοινωνία» (email, τηλέφωνο), «Ακολουθείστε» (Facebook, Instagram, twitter) και «E-athlete» με ένα μικρό κείμενο της επιχείρησης. |  | 8 |  | Κοντογεωργίου, Πορετσάνος, Γιαζιτζής |  | έγινε πριν την έναρξη των sprint, διότι δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να το συμπεριλάβουμε.
1 | Δημιουργία βάσης δεδομένων. | 1 | Δημιουργία data base model. | υψηλή | 14 | 16 | Κοντογεωργίου | ναι | 1 | 2020-12-21 | 2021-02-21
|  | 2 | Δημιουργία βάσης δεδομένων e-athlete. |  |  |  | Κοντογεωργίου | ναι | 1 | 2020-12-21 | 2021-02-21
2 | Ως πελάτης θέλω να κάνω αναζήτηση του αθλήματος που με ενδιαφέρει στην ανάλογη περιοχή, ώστε να βρίσκω τι αθλήματα υπάρχουν σε αυτή. | 1 | Δημιουργία σελίδας html που να περιλαμβάνει ένα input που ο χρήστης να εισάγει το άθλημα που τον ενδιαφέρει, ένα input που να εισάγει ο χρήστης την περιοχή που τον ενδιαφέρει και ένα button | μεσαία | 16 |  | Γιαζιτζής | ναι | 1 | 2020-12-21 | 2021-02-21
3 | Πλατφόρμα εμφάνισης αποτελεσμάτων | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html όπου συνδέεται στην topNav στο link «Αθλήματα». Περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας, στην αριστερή στήλη έχει φίλτρα αναζήτησης («Ηλικία»: 3-5, 6-10, 11-14, 15 και άνω, «Άθλημα»: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, μπαλέτο, χοροί, κολύμβηση, σκάκι, «Κριτικές»: έως 100, 100-250, 250 και πάνω, «Εύρος τιμών ανά μήνα»: μπάρα κύλισης που ο χρήστης θα μπορεί να βάζει όριο τιμής). Ακόμα θα υπάρχει μια μπάρα που θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Επίσης θα εμφανίζονται οι κάρτες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα περιέχουν τον τίτλο της επιχείρησης το άθλημα που παρέχουν, την περιοχή, την αξιολόγηση τους καθώς και ένα button «Προβολή» που θα σε μεταφέρει στο προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης. Τέλος στο κάτω μέρος της σελίδας θα υπάρχουν buttons όπου θα αλλάζουν τις σελίδες των καρτών ανάλογα με το πόσα θα εμφανίζονται. | υψηλή | 10 | 13 | Πορετσάνος | ναι | 1 | 2020-12-21 | 2021-02-21
4 | Ως πελάτης θέλω να δημιουργώ προφίλ, ώστε να αποθηκεύονται τα δεδομένα μου. | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που θα περιλαμβάνει μια φόρμα υποβολής , με πεδία εισαγωγής δεδομένων του χρήστη (όνομα, επώνυμο, email, ταχυδρομικό κώδικα, φύλο, ημερομηνία γέννησης), ένα πεδίο εισαγωγής του ονόματος χρήστη, ένα πεδίο του κωδικού εισόδου, ένα πεδίο επαλήθευσης του κωδικού και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα. | υψηλή | 8 | 7 | Πορετσάνος | ναι | 2 | 2021-02-22 | 2021-03-07
5 | Ως πελάτης θέλω να κάνω είσοδο στο προφίλ μου | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που θα περιλαμβάνει μια φόρμα υποβολής με ένα input ονόματος χρήστη, ένα input κωδικού πρόσβασης, ένα link για επαναφορά των κωδικών και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα. Ακόμα θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα button που θα σε μεταφέρει στην πλατφόρμα εγγραφής. Η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδεθεί με το button που υπάρχει στην TopNav «Σύνδεση/Εγγραφή» στην υπό-επιλογή «Χρήστης». | υψηλή | 12 | 8 | Κοντογεωργίου | ναι | 2 | 2021-02-22 | 2021-03-07
6 | Ως πελάτης θέλω να μπορώ να επεξεργάζομαι το προσωπικό μου προφίλ, ώστε να ενημερώνω τα στοιχεία μου. | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που θα περιλαμβάνει δύο buttons το ένα που θα αφορά την προβολή των στοιχείων (όνομα «προφίλ») και το άλλο την ασφάλεια (όνομα «Ασφάλεια»). Ο χρήστης πατώντας το ανάλογο button θα του εμφανίζει και την ανάλογη φόρμα. Η φόρμα που θα εμφανίζεται όταν πατάς το «προφίλ» θα εμφανίζει δύο επιλογές, η μία με τις προσωπικές πληροφορίες( που θα εμφανίζει όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, περιοχή, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα του χρήστη) και η άλλη θα εμφανίζει μία φόρμα επεξεργασίας όλων των στοιχείων του (input που θα εισάγει ο χρήστης το όνομα, input που θα εισάγει ο χρήστης το επώνυμο, input που θα εισάγει ο χρήστης το τηλέφωνο, input που θα εισάγει ο χρήστης το email, input που θα εισάγει ο χρήστης την περιοχή, input που θα εισάγει ο χρήστης την οδό, input που θα εισάγει ο χρήστης τον αριθμό, input που θα εισάγει ο χρήστης τον ταχυδρομικό κώδικα και ένα button που θα κάνει submit τα δεδομένα «Αποθήκευση»). Πατώντας το button «Ασφάλεια» θα του εμφανίζονται 2 φόρμες. Η μία που θα μπορεί να αλλάζει το όνομα χρήστη (ένα input που θα εισάγει το τρέχων όνομα χρήστη, ένα input που θα εισάγει το νέο όνομα χρήστη και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα), στην άλλη φόρμα θα μπορεί να κάνει αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ( ένα input που θα εισάγει τον τρέχον κωδικό πρόσβασης, ένα input που θα εισάγει τον νέο κωδικό πρόσβασης και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα). | μέτρια | 16 |  | Γιαζιτζής | ναι | 2 | 2021-02-22 | 2021-03-07
7 | Ως πελάτης θέλω να έχω πρόσβαση στο προφίλ της εταιρείας που επέλεξα, ώστε να μπορώ να αποφασίζω καλύτερα. | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html προβολής του προφίλ της εταιρίας που επιλέχθηκε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πεδίο «Για εμάς» (που θα εμφανίζει λίγα λόγια για την συγκεκριμένη εταιρεία), ένα πεδίο «ο χώρος μας» (που θα περιλαμβάνει ένα καρουσέλ με φωτογραφίες της εταιρείας), ένα πεδίο «Υποχρεωτικά έγγραφα υγείας»(που θα εμφανίζει τί πιστοποιητικά χρειάζεται το παιδί για να γραφτεί), ένα πεδίο «Πιστοποιητικά» ( που θα εμφανίζει το ISO της εταιρείας), μία φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία (ένα input που θα εισάγει ο χρήστης το όνομά του, ένα input που ο χρήστης θα εισάγει το μήνυμα του και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα). Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο με το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνση, τους τομείς απασχόλησης, τις ώρες λειτουργίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τις αξιολογήσεις της. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι με το Facebook και το twitter της εταιρείας, ένας χάρτης για το πού βρίσκεται καθώς και ένα button «επιστροφή» που θα σε μεταφέρει στην πλατφόρμα «αθλήματα». Η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα Link «Προβολή», που θα βρίσκεται στην κάρτα της εταιρείας. Οι κάρτες των εταιρειών θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα «Αθλήματα». | υψηλή | 16 |  | Γιαζιτζής | ναι | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-21
8 | Δημιουργία πλατφόρμας "Για εμάς". | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που θα συνδέεται στο link της topNav «Για εμάς». Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας και ένα πεδίο που θα εμφανίζει λίγα λόγια για την εταιρεία «e-athlete». | υψηλή | 4 | 2 | Κοντογεωργίου | ναι | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-21
9 | Δημιουργία πλατφόρμας "Επικοινωνία". | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που θα συνδέεται στο link της topNav «Επικοινωνία». Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας και μια φόρμα επικοινωνίας με την «e-athlete». Η φόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα input με το όνομα του χρήστη, ένα input με ΄το email του, ένα input με τον τίτλο του μηνύματος, ένα input που ο χρήστης θα πληκτρολογεί το μήνυμά του και ένα button που θα κάνει submit την φόρμα καθώς και ένα πεδίο που θα εμφανίζεται η διεύθυνση το τηλέφωνο και το email της «e-athlete». | υψηλή | 10 | 4 | Πορετσάνος | ναι | 3 | 2021-03-08 | 2021-03-21
10 | Ως πελάτης θέλω να έχω διαφορετική πρόσβαση στο προφίλ του κάθε παιδιού μου, για καλύτερη οργάνωση του προγράμματός μου. | 1 | Να προστεθεί στο προφίλ χρήστη ένα button «Προφίλ Παιδιού» που θα εμφανίζει δύο φόρμες επιλογής την «προφίλ» και την «επεξεργασία». Η επιλογή προφίλ θα εμφανίζει μια φόρμα που θα περιλαμβάνει το όνομα, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. Και ένα πεδίο «Δραστηριότητες» που θα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που πηγαίνει το παιδί. Πατώντας το button «επεξεργασία» θα εμφανίζει μια φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων του παιδιού ( input για το όνομα του παιδιού, input για το φύλο του παιδιού, input για την ημερομηνία γέννησης του παιδιού) και ένα button «Αποθήκευση» που θα κάνει submit την φόρμα. | χαμηλή | 16 |  | Γιαζιτζής | ναι | 4 | 2021-03-22 | 2021-04-05
11 | Ως συνεργαζόμενη επιχείρηση θέλω να μπορώ να εισέλθω στο προφίλ μου, ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου. | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που αφορά την εγγραφή της επιχείρησης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας και μια φόρμα υποβολής των στοιχείων της επιχείρησης (input «Επωνυμία Επιχείρησης», input «Υπηρεσίες», input «ΑΦΜ», input «ΔΟΥ», input «Όνομα ιδιοκτήτη», input «E-mail», input «Περιοχή» , input «Οδό» , input «αριθμό» , input «Τ. Κώδικα, input «Όνομα Χρήστη», input «Κωδικός» , input «Επιβεβαίωση κωδικού» και ένα button «Εγγραφή» που θα κάνει submit την φόρμα). | υψηλή | 5 | 5 | Πορετσάνος | ναι | 4 | 2021-03-22 | 2021-04-05
|  | 2 | Δημιουργία πλατφόρμας html που αφορά την σύνδεση της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας και μία φόρμα που ο χρήστης- επιχείρηση θα εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία για να συνδεθεί (input «Όνομα χρήστη» , input «Κωδικός», ένα link για επαναφορά των στοιχείων και ένα button «Είσοδος» που θα κάνει submit την φόρμα). Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει και ένα button «Εγγραφή» όπου θα σε μεταφέρει στην πλατφόρμα εγγραφή της επιχειρήσεις. |  |  |  |  | ναι | 4 | 2021-03-22 | 2021-04-05
12 | Ως συνεργαζόμενη επιχείρηση θέλω να έχω πρόσβαση στο προφίλ μου που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μου, και να μπορώ να επεξεργάζομαι τους κωδικούς εισόδου μου. | 1 | Δημιουργία πλατφόρμας html που αφορά το προσωπικό προφίλ της κάθε επιχείρησης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της πλατφόρμας και τις επιλογές «προφίλ» και «Επεξεργασία Στοιχείων Εισόδου». Όταν ο χρήστης επιλέγει το «προφίλ» θα του εμφανίζει την επιλογή «Στοιχεία Επιχείρησης». Όταν ο χρήστης επιλέγει «Στοιχεία Επιχείρησης» θα του εμφανίζει μια φόρμα που θα αναφέρει την επωνυμία, τις υπηρεσίες, το ΑΦΜ, την ΔΟΥ, την περιοχή, την διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το τηλέφωνο και το e-mail της εταιρίας. Όταν ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία Στοιχείων Εισόδου» θα του εμφανίζονται 2 φόρμες, στην μία φόρμα που θα μπορεί να επεξεργάζεται το «όνομα χρήστη» (θα περιέχει ένα input που θα εισάγει το τρέχον όνομα χρήστη, ένα input που θα εισάγει το νέο όνομα χρήστη και ένα button «αποθήκευση» που θα κάνει submit την φόρμα). Στην δεύτερη φόρμα θα μπορεί να επεξεργάζεται τον «κωδικό πρόσβασης» (θα περιέχει ένα input που θα εισάγει τον τρέχον κωδικό πρόσβασης , ένα input που θα εισάγει το νέο κωδικό πρόσβασης και ένα button «αποθήκευση» που θα κάνει submit την φόρμα). | μέτρια | 16 + 13 | 19 + 12 | Κοντογεωργίου | ναι | 4+5 | 2021-03-22 | 2021-04-18
13 | Ως πελάτης θέλω να έχω live chat με την e-athlete, ώστε να πληροφορούμε πιο άμεσα για τυχόν ερωτήματα. | 1 | Δημιουργία ενός button «Chat» σε όλες τις βασικές html σελίδες που όταν ο χρήστης το πατά θα αναδύεται ένα παράθυρο που θα περιλαμβάνει μια φόρμα επικοινωνίας με ένα πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου, ένα button «Αποστολή» και ένα button «Κλείσιμο». | χαμηλή | 16 |  | Γιαζιτζής | ναι | 5+6 | 2021-04-05 | 2021-05-09
14 | Ως πελάτης θέλω να κάνω αξιολόγηση, ώστε να μοιράζομαι την άποψή μου για τις υπηρεσίες της επιχείρησης. | 1 | Δημιουργία ενός κενού πεδίου ώστε ο χρήστης να μπορεί να συντάξει το μήνυμα του για οποιαδήποτε αξιολόγηση επιθυμεί εκείνος με χρήση html διατηρώντας τον βασικό σχεδιασμό του site και δημιουργία ενός button «Αποστολή» ώστε ο χρήστης να μπορεί να στείλει το μήνυμα αξιολόγησης του στην επιχείρηση καθώς να μπορεί να το μοιραστεί και με τους υπόλοιπους χρήστες. Η δημιουργία του button έγινε με την χρήση html | χαμηλή | 13 + 10 | 16 + 12 | Πορετσάνος | όχι | 5+6 | 2021-04-05 | 2021-05-09
15 | Ως συνεργαζόμενη επιχείρηση θέλω να ενημερώνω το προφίλ μου, ώστε να μπορώ να τροποποιώ τα στοιχεία για τυχόν αλλαγές. | 1 | Στην πλατφόρμα που αφορά το προσωπικό προφίλ της κάθε επιχείρησης θα προστεθούν δύο ακόμα επιλογές: η «Προφίλ Επιχείρησης» και η «Επεξεργασία Στοιχείων Προφίλ». Όταν επιλέγει το «Προφίλ Επιχείρησης» θα του εμφανίζει τα στοιχεία που θα βλέπουν οι επισκέπτες του site e-athlete («Στοιχεία εταιρίας: Διεύθυνση, Τομείς απασχόλησης, Ώρες λειτουργίες, Τηλέφωνο», ένα πεδίο «Για εμάς» που θα έχει λίγα λόγια για την επιχείρηση, ένα πεδίο «Φωτογραφίες» που θα έχει μερικές φωτογραφίες της επιχείρησης, ένα πεδίο «Υποχρεωτικά Έγγραφα Υγείας» όπου θα αναφέρονται τα πιστοποιητικά που χρειάζεται το παιδί για να εγγραφεί και ένα πεδίο «Πιστοποιητικά» που θα αναφέρονται τα πιστοποιητικά της εταιρίας). Όταν ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία Στοιχείων Προφίλ» θα του εμφανίζεται μια φόρμα «Στοιχεία Επιχείρησης» ( input «Επωνυμία Επιχείρησης», input «Υπηρεσίες», input «ΑΦΜ», input «ΔΟΥ», input «Όνομα Ιδιοκτήτη», input «E-mail», input «Τηλέφωνο», input «Περιοχή», input «Οδός», input «Αριθμός», input «Ταχ. Κώδικας» και ένα button «Αποθήκευση» που θα κάνει την φόρμα submit ) μια φόρμα «Προφίλ Επιχείρησης» ( input «Ώρες λειτουργίας», input «Υποχρεωτικά Έγγραφα Υγείας», input «Πιστοποιητικά» και ένα button «Αποθήκευση» που θα κάνει submit την φόρμα). Τέλος, ένα πεδίο «Φωτογραφίες» που θα εμφανίζονται οι φωτογραφίες που ήδη έχει ανεβάσει η επιχείρηση καθώς και μια επιλογή «Προσθήκη Φωτογραφίας» που ο χρήστης θα επιλέγει την φωτογραφία που θέλει να ανεβάσει με ένα button «Αποθήκευση» που θα κάνει submit την φωτογραφία. | μέτρια | 14 | 14 | Κοντογεωργίου | ναι | 6 | 2021-04-19 | 2021-05-09
16 | Εμφάνιση προϊόντων δυναμικά από την βάση | 1 | Δημιουργία php κώδικα που θα εμφανίζει τις κάρτες δυναμικά από την βάση στην πλατφόρμα «Αθλήματα». | υψηλή | 8 |  | Γιαζιτζής | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
17 | Αποστολή φόρμας επικοινωνίας. | 1 | Δημιουργία php κώδικα όπου τα δεδομένα που εισέρχονται στην φόρμα αποστέλλονται στο e-mail της εταιρίας e-athlete στην πλατφόρμα «Επικοινωνία». | υψηλή | 9 | 13 | Κοντογεωργίου | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
18 | Δυναμική αναζήτηση. | 1 | Όταν χρησιμοποιείται η αναζήτηση, να γίνεται δυναμικά και να εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην πλατφόρμα «Αθλήματα». | υψηλή | 8 |  | Γιαζιτζής | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
19 | Εναλλαγή κουμπιών στην topNav ανάλογα αν έχει συνδεθεί χρήστης ή όχι. | 1 | Δυναμική αλλαγή με php κώδικα ανάλογα αν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης. | υψηλή | 7 | 6 | Κοντογεωργίου | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
|  | 2 | Δυναμική αλλαγή με php κώδικα ανάλογα με ποιος έχει συνδεθεί, να εμφανίζει και το αντίστοιχο προφίλ χρήστη-επιχείρηση. |  |  |  |  | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
20 | Εισαγωγή php κώδικα στην πλατφόρμα «Σύνδεση επιχείρησης». | 1 | Php κώδικας που να συσχετίζει τα δεδομένα που εισέρχονται από την φόρμα στην βάση, τον έλεγχος τους καθώς και όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση ο χρήστης να παραμένει συνδεμένος. Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής να εμφανίζεται το απαραίτητο μήνυμα. | υψηλή | 10 | 9 | Πορετσάνος | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
|  | 2 | Όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση ο χρήστης θα μεταφέρεται στην σελίδα ολοκλήρωσης σύνδεσης με το ανάλογο μήνυμα. |  |  |  |  | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
21 | Εισαγωγή php κώδικα στην πλατφόρμα «Σύνδεση χρήστη και Εγγραφή Χρήστη» | 1 | Php κώδικας που να συσχετίζει τα δεδομένα που εισέρχονται από την φόρμα εγγραφής στην βάση, τον έλεγχος τους καθώς οι κωδικοί να αποτελούνται από αριθμούς κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες. Όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση ο χρήστης θα μεταφέρεται στην σελίδα ολοκλήρωσης σύνδεσης με το ανάλογο μήνυμα. Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής να εμφανίζεται το απαραίτητο μήνυμα. | υψηλή | 10 | 10 | Πορετσάνος | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
|  | 2 | Στην σύνδεση χρήστη θα πρέπει να δημιουργηθεί php κώδικας που να ελέγχει από την βάση τα δεδομένα και εάν ισχύουν να συνδέεται ο χρήστης μέχρι να πατήσει έξοδο. Όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση ο χρήστης θα μεταφέρεται στην σελίδα ολοκλήρωσης σύνδεσης με το ανάλογο μήνυμα.Επίσης θα πρέπει όταν ο χρήστης πατάει έξοδο να γίνεται αποσύνδεση. Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής να εμφανίζεται το απαραίτητο μήνυμα. |  |  |  |  | ναι | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-24
Note on L3: [Σχόλιο σε νήμα] Η έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την ανάγνωση αυτού του σχολίου σε νήμα, ωστόσο, οι αλλαγές που θα γίνουν θα καταργηθούν αν το αρχείο ανοιχτεί σε νεότερη έκδοση του Excel. Μάθετε περισσότερα: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Σχόλιο: Μεσολάβησαν διακοπές Χριστουγένων και η διακοπή εξαμήνου
Note on I31: [Σχόλιο σε νήμα] Η έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την ανάγνωση αυτού του σχολίου σε νήμα, ωστόσο, οι αλλαγές που θα γίνουν θα καταργηθούν αν το αρχείο ανοιχτεί σε νεότερη έκδοση του Excel. Μάθετε περισσότερα: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Σχόλιο: Το συγκεκριμένο use case δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο συνάδελφος δεν μπόρεσε να εφαρμόσει JavaScript. Οπότε αποφασίστηκε το use case αυτό να ξαναμπεί στο backlog με σκοπό την μελλοντική διευθέτησή του.